Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides

Sous-axe 5.2 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides dans les outre-mer

Groupe thématique : Outre-mer

Action 43  : Placer le tiers des mangroves des outer-mer français sous la protection du Conservatoire du littoral d'ici 3 ans (soit 35 000 ha)

CONTEXTE

Les mangroves des Outre-mer français couvrent environ 105 000 ha, principalement en Guyane et Nouvelle-Calédonie. En raison des nombreux services écosystémiques qu’elles rendent, notamment en matière d’atténuation face au changement climatique et de protection du littoral, mais également des pressions auxquelles elles font face, les mangroves constituent un écosystème prioritaire à protéger.

OBJECTIFS ET CONTENU (Plan validé et extensions)

Le gouvernement s’est fixé comme objectif, dans le cadre de la deuxième feuille de route pour la transition écologique de septembre 2013, de placer le tiers des mangroves de l’Outre-mer français (soit 35 000 ha) sous la protection du Conservatoire du littoral sous 3 ans. Lors du démarrage de cette action, le Conservatoire protégeait déjà environ 24 000 ha de mangroves, donc l’objectif consistait à lui affecter 11 000 ha supplémentaires. Cet objectif se répartit de la façon suivante au niveau des territoires (le Conservatoire n’intervenant pas dans les collectivités du Pacifique) :

- Guadeloupe et Saint-Martin : le conservatoire assurait déjà la protection de quasi-totalité des 4 000 ha de mangroves, donc inchangé

- Martinique : affectation de la quasi-totalité des 1 800 ha mangroves de Martinique au Conservatoire (qui n’en protégeait pas encore en Martinique)

- Mayotte : la moitié environ des 600 ha de mangroves était déjà affectée au Conservatoire, affectation de l’autre moitié.

- Guyane : 20 000 ha de mangroves (sur 70 000) étaient déjà affectés au Conservatoire. Affectation de 9 000 ha supplémentaires.

Lors de la Conférence environnementale de Guadeloupe d’octobre 2014, la ministre de l’Ecologie a souhaité que cet objectif soit atteint avant la COP21 de décembre 2015.

NB : d’autres formes de protection des mangroves françaises, complémentaires à l’affectation du Conservatoire, sont également mises en œuvre (réserve naturelle, parc national, parc naturel marin…)

SPECIFICITES OUTRE-MER

Cette action est spécifique à l’Outre-mer. Elle concerne toutes les collectivités d’outre-mer à l’exception de La Réunion et St-Pierre et Miquelon.

VOLET CESP (Communication/Education-Formation/Sensibilisation/Participation)

Une communication vers les élus d’Outre-mer sur cette action était prévu lors du séminaire sur les mangroves du 16 novembre, reporté suite aux attentats de Paris et au report du Salon des maires.

PILOTE(S) ET PARTENAIRES

Pilote

Conservatoire du littoral

Partenaires

MEEDE - MOM

GROUPE DE TRAVAIL SPECIFIQUE

Action suivie au sein des conseils de rivages concernés (conseil des rivages français d’Amérique et conseil des rivages de l’Océan Indien) et du conseil d’administration du Conservatoire du littoral.

PLAN DE FINANCEMENT

Si possible chiffré, mais au moins indiquer : qui, quelle convention, sur quelle(s) année(s)

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : RESULTATS ATTENDUS ET OBTENUS

  - Gouvernance

| Calendrier prévisionnel | Objectifs | Mise en oeuvre | Indicateurs/Précisions |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Répartition territoriale de l’objectif d’affectation , validation en CA du Conservatoire | ( | Réalisé au CA du 02/10/14. Affectation de la totalité des mangroves sur les collectivités insulaires. Affectation plus sélective en Guyane en fonction de l’acceptation politique locale et des autres outils de protection. |
| 2015 | Examen des dossiers en conseils de rivages et conseil d’administration du Conservatoire | ( | Réalisé le 17/09/15 (CROI), 06/10/15 (CRFA) et 01/10/15 (CA). Demande des élus de reporter à 2016 les affectations en Guyane (après création de la CTG). |
| 2016 | Approbation par la future Collectivité Territoriale de Guyane de l’affectation des mangroves au Conservatoire |  |  |

1-2- Affectations au Conservatoire des mangroves :

| Calendrier prévisionnel | Objectifs | Mise en oeuvre | Indicateurs/Précisions |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Affectation des mangroves de Martinique (première partie) | ( | Réalisé pour 1260 ha (sur 1800). Convention de co-gestion signée entre le CDL, le PNR de Martinique et l’ONF |
| 2015 | Affectation des mangroves de Mayotte | En cours | Environ 500 ha de DPM dont 340 de mangroves. Convention mise à la signature DRFIP et Préfet. |
| 2016 | Affectation des mangroves de Martinique (fin) | En cours | Solde pour 600 ha |
| 2016 | Affectation de 9 000 ha de mangroves en Guyane |  |  |

OBSERVATIONS SUR L’ACTION ET SON DEROULEMENT

Le calendrier électoral (élections départementales puis régionales en 2015) n’a pas permis de faire aboutir dans des conditions satisfaisantes la concertation auprès des collectivités guyanaises et du PNR de Guyane. Elle sera reprise début 2016 après la mise en place de la Collectivité Territoriale de Guyane.

« POUR ALLER PLUS LOIN » :

PROPOSITIONS DE SUITES A CETTE ACTION / D’ACTION(S) COMPLEMENTAIRE(S) OU NOUVELLE(S)

Une affectation de 5 000 ha supplémentaires de mangroves en Guyane est prévue à l’horizon 2020 (COP du Conservatoire) et de 10 à 20 000 ha supplémentaires à l’horizon 2050 (stratégie à long terme) en fonction des autres outils de protection qui pourraient être mis en place.

La priorité consistera néanmoins à poursuivre le travail de gestion, de suivi et de valorisation des mangroves déjà affectées.