Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides

Sous-axe 5.2 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides dans les Outre-mer

Groupe thématique : Outre-mer

Action 44 : Consolider le Pôle-relais Mangroves & Zones Humides d'Outre-mer et pérenniser le Réseau d'observation des mangroves

CONTEXTE

Pôle-relais

Le Pôle-relais Mangroves & Zones Humides d’Outre-mer a été créé en 2012 dans le cadre du renforcement de l’action des Pôles-relais souhaité par le ministère en charge de l’écologie. Ce cinquième Pôle-relais Zones Humides est porté par le Conservatoire du littoral et a pour vocation de travailler sur l’ensemble des zones humides d’Outre-mer, aussi bien littorales qu’intérieures, dans les trois grands bassins océaniques.

Les cinq Pôles-relais partagent les mêmes objectifs de travail :

- Constituer un réseau d’échanges entre les acteurs concernés par la conservation, la gestion et la valorisation des zones humides : gestionnaires, élus, enseignants, scientifiques, utilisateurs et toute personne concernée par la conservation de ces milieux.

- Mutualiser les connaissances, les bonnes pratiques et le savoir-faire pour agir plus efficacement à la préservation de ces milieux.

MANG

Mis en œuvre par l’ATEN et le Conservatoire du littoral dans le cadre d’un appel à projets BEST, MANG à pour objectifs de :

- Poser les bases techniques et méthodologiques pour que les zones humides des RUP et PTOM, rattrapent leur décalage en matière de connaissances, de réseaux et de capacités

- Définir, pour chaque site, des stratégies de conservation impliquant l'ensemble des acteurs concernés.

- Porter à connaissance des publics et acteurs concernés, des informations utiles et pertinentes pour une meilleure prise de conscience et une appropriation des valeurs et des services écosystémiques de ces milieux.

Réseau d’observation des mangroves

Le Réseau d’observation des mangroves s’inscrit dans le cadre du TIT Réseaux d’observation de l’IFRECOR. Créé en 2011 lors du démarrage du troisième Plan d’actions national de l’IFRECOR, sa mise en œuvre est confiée en 2012 au Conservatoire du littoral aux côtés du Pôle-relais Outre-mer, avec lequel il partage deux de ses trois objectifs :

- la mise en place de suivis sur l’état et l’évolution des mangroves à l’échelle de l’Outre-mer ;

- la constitution d’un réseau d’acteurs (objectif en commun avec les Pôles-relais);

- la mutualisation des informations relatives à la conservation et à l’évolution des mangroves (objectif en commun avec les Pôles-relais).

OBJECTIFS ET CONTENU (Plan validé et extensions)

Le Pôle-relais Outre-mer est constitué de deux agents :

- la coordinatrice du Pôle-relais : actuellement en contrat auprès d’un organisme privé pour le compte du Conservatoire du littoral ;

- la chargée de mission documentation et information : volontaire au service civique employée par le Conservatoire du littoral.

Les actions réalisées par le PRZH depuis sa création ont consisté à :

- Recenser et mettre en réseau les acteurs des zones humides en Outre-mer (visites dans chaque collectivité)

- Mettre en place le site internet du Pôle-relais :

http://www.pole-zh-outremer.org/

- Recenser la documentation relative aux zones humides d’Outre-mer et l’indexer sur une base documentaire dédiée :

http://base-documentaire.pole-zh-outremer.org/

- Réaliser une cartographie harmonisée des mangroves de tout l’Outre-mer en partenariat avec l’Université de Nantes

- Mettre en place des indicateurs de suivi des mangroves

- Lancer le programme MANG visant à l’amélioration des connaissances et de la gestion des zones humides d’Outre-mer sur 8 sites pilotes

- Réaliser des animations sur les zones humides (JMZH). Fait partie du programme européen BEST.

- Apporter une expertise aux gestionnaires de zones humides

- Réaliser des supports de communication (plaquette mangroves)

- Monter un séminaire sur les mangroves (prévu en novembre 2015, reporté à 2016)

- Lancer une étude sur la valeur économique des mangroves (complémentaire au travail réalisé par l’IFRECOR sur le RCEA)

SPECIFICITES OUTRE-MER

Cette action est spécifique à l’Outre-mer. Elle concerne toutes les collectivités d’Outre-mer (y compris les territoires hors de la compétence du Conservatoire du littoral).

VOLET CESP (Communication/Education-Formation/Sensibilisation/Participation)

Pôle-relais :

- Alimentation du site internet et de la base documentaire du Pôle-relais Outre-mer - Public : professionnels & gestionnaires

- Alimentation du portail national sur les zones humides - Public : professionnels & gestionnaires.

- Alimentation de la base des documents techniques sur l’eau de l’OIEAU - Public : professionnels & gestionnaires

- Coordination de la JMZH en Outre-mer - Public : grand public.

- Plaquette mangroves publiée en 2015 - Public : grand public.

- Séminaire mangroves reporté en 2016 - Public : élus.

Réseau d’observation des mangroves :

- Poster scientifique des travaux de thèse sur la cartographie des mangroves en 2015. Public : académique & professionnel

- Diffusion et publication du Guide méthodologique de cartographie des mangroves de l’Outre-mer français en 2015 - Public : professionnels & gestionnaires

- Valorisation des résultats de la cartographie des mangroves en 2016. Public : professionnels & gestionnaires

MANG :

- Traduction du site Internet du Pôle-relais Outre-mer en anglais et espagnol - Public : professionnels & gestionnaires

- Publication d’une plaquette et d’un poster en 2015 - Public : professionnels & gestionnaires

- Trois séries de formations sur les zones humides en 2015 et 2016 - Public : professionnels & gestionnaires

- Création et diffusion d’une boite à outils MANG en 2016 - Public : professionnels & gestionnaires

PILOTE(S) ET PARTENAIRES

Pilote

Conservatoire du littoral

Partenaires

ONEMA, IFRECOR (MEEDE – MOM), Offices de l’Eau, MNHN, ATEN

GROUPES DE TRAVAIL SPECIFIQUE

Actions suivies par :

- le conseil des rivages français d’Amérique et le conseil des rivages de l’Océan Indien

- le conseil d’administration du Conservatoire du littoral

- le groupe expert mangrove de l’IFRECOR

PLAN DE FINANCEMENT

Coût annuel d’environ 120 k€ (masse salariale + déplacements et fonctionnement) hors acquisitions spécifiques à certaines actions (ex : imagerie satellite).

Le financement actuel est très compliqué et très difficile à suivre.

- Financements annuels de l’ONEMA de 40 k€, sur le fonctionnement général du Pôle-relais.

- Financements annuels de l’IFRECOR de 30 k€, sur des actions spécifiques

- Financements variables des ODE, de 30 à 40 k€ par an, sur des actions spécifiques.

- Financement européen BEST sur le programme MANG (dont une partie de temps du PRZH)

Superposition partielle des actions cofinancées, sur des pas de temps différents. Une rationalisation et une simplification des modalités de financement est nécessaire. Des financements pluriannuels sont à privilégier.

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : RESULTATS ATTENDUS ET OBTENUS

  - Mise en place du Pôle-relais, mise en réseau

| Calendrier prévisionnel | Objectifs | Mise en œuvre | Indicateurs/Précisions |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012-2014 | Rencontre des acteurs, recueil des actions et de la documentation | ( | Réalisé dans la grande majorité des collectivités |
| 2014 | Ouverture du site Internet et mise en ligne de la base documentaire | ( | Réalisé http://www.pole-zh-outremer.org/ http://base-documentaire.pole-zh-outremer.org/ Traduction du site internet en anglais et en espagnol en cours |
| 2016 | Organisation d’un séminaire sur les mangroves | En cours | Initialement prévu le 16/11/15, reporté à fin mai/début juin 2016 suite aux attentats de Paris |
| 2016 | Animation d’un atelier sur les mangroves au Congrès Mondial de la Nature (septembre, Hawaï) | En cours | Proposition faite par le CDL en octobre avec de nombreux soutiens. Sélection prévue début 2016 |

1-2- Cartographie et indicateurs de suivi des mangroves (TIT Resobs de l’IFRECOR) :

| Calendrier prévisionnel | Objectifs | Mise en œuvre | Indicateurs/Précisions |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Définition d’une typologie des mangroves | ( | Réalisé |
|  | Définition et calage de la méthode sur le terrain | ( | Réalisé |
| 2015 | Cartographie des territoires | En cours | Réalisé sur les Antilles et Mayotte, prévu en 2016 pour les autres territoires. Retard dû au retard dans les campagnes d’images satellites |
| 2016 | Définition des indicateurs de suivi des mangroves | En cours | Réflexion engagée en lien avec le MNHN et l’ONEMA et de façon concertée avec la mise en place de la DCE sur les mangroves. |
| 2018-2020… | Actualisation de la cartographie des mangroves |  |  |

1-3- Programme MANG (connaissance et gestion des ZH en Outre-mer) :

| Calendrier prévisionnel | Objectifs | Mise en œuvre | Indicateurs/Précisions |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-2016 | Réalisation des études | En cours | Marché confié à Impact Mer sur tous les sites. Inventaires, analyses et diagnostics réalisés. A compléter sur les sites avec analyse documentaire seulement (Réunion et SPM) Volet « préconisations de gestion » en cours. |
|  | Réalisation de formations des acteurs | En cours | Plusieurs formations déjà réalisées en 2015, les dernières sont programmées en 2016 (ATEN) |

OBSERVATIONS SUR L’ACTION ET SON DEROULEMENT

Le portage du poste assuré par le Conservatoire du littoral via une prestation de services (RH Solution) se termine fin 2016.

En l’absence d’ETP dédié au PRZH, le CDL ne pourra pas continuer à porter le PRZH-OM. Une grosse incertitude pèse donc sur la poursuite du pôle-relais.

Un portage par une autre structure (association, comme pour les autres PRZH ? UICN ?) doit être étudié début 2016, en même temps que la mise à plat des financements.

« POUR ALLER PLUS LOIN » :

PROPOSITIONS DE SUITES A CETTE ACTION / D’ACTION(S) COMPLEMENTAIRE(S) OU NOUVELLE(S)

Le réseau d’observation des mangroves pourrait être rattaché aux missions d’un organisme universitaire ou de recherche (IRD ? CNRS ?) et être élargi aux mangroves des Outre-mer européens ou à un réseau de suivi international.

La France pourrait s’appuyer sur l’expérience du PRZH-OM, si les conditions de sa pérennisation sont réunies, pour prendre/participer à une initiative internationale en faveur des mangroves (via ICRI ?)