## GTh Urbanisme
| Actions | Pilote | Partenaires | GT spécifique | Résultats attendus | Calendrier prévisionnel |  |  |  |  | Suivi |  |  |  |  | Observations
[6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Axe 5 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides
Axe 5.1 : Soutenir une approche territorialisée de la gestion des milieux humides en zone urbanisée
32 | Publier un recueil d'expériences issues du 1er Grand Prix « Zones humides en milieux urbanisés » | DEB/DHUP/prestataire : Cerema | collectivités, Ramsar France | GT spécifique | Ouvrage s'appuyant sur des expériences du Grand Prix | Calendrier prévisionnel 2014: Finalisation du recueil d'expérience; Calendrier prévisionnel 2015: Diffusion, valorisation; Suivi 2014: Finalisation de l’ouvrage; Suivi 2015: 2/02 : Publication du recueil pour la JMZH
33 | Publier des supports pédagogiques à destination des élus sur les milieux humides | DEB/DHUP/prestataire : Cerema | A définir | GT spécifique pour la plaquette - 2015 | - Plaquette à l'attention des élus - Autres supports à définir En lien avec le volet CESP : Formation en lien avec CNFPT pour services territoriaux Formation en lien avec l'ACAD et OGE pour bureaux d'études | Engagement d’une plaquette pour les élus sur la prise en compte des milieux humides dans l’aménagement urbain | Réalisation et publication d'une plaquette destinée aux élus accompagnée de quelques fiches | Définition des autres volets de l’action | Mise en œuvre de l’action | Mise en œuvre de l’action | Travaux de réalisation d’une plaquette engagés
34 | Lancer un nouveau Grand prix « milieux humides et urbanisation » | DEB/DHUP/prestataire : Cerema | A définir | GT spécifique | Grand Prix et communication/valorisation autour de l'évènement | Calendrier prévisionnel 2015: Préparation du Grand Prix au second semestre; Calendrier prévisionnel 2016: Réalisation du Grand Prix; Calendrier prévisionnel 2017: Valorisation des lauréats
35 | Publier des fiches thématiques « milieux humides et urbanisation » | DEB/DHUP/prestataire : Cerema | A définir |  | Fiches méthodologiques à l'attention des collectivités | Calendrier prévisionnel 2015: - Réalisation d'une fiche sur la prise en compte des MH dans les écoquartiers - Définition du format et du contenu des autres fiches méthodologiques; Calendrier prévisionnel 2016: Réalisation de fiches dont le contenu reste à définir
36 | Approfondir la notion de conflits d’usages en zones urbaine et périurbaine | CGDD/DEB/prestataire : Cerema | A définir | Non précisé à ce stade | Une amélioration de la connaissance des conflits d'usages, le partage entre acteurs et l'élaboration d'enseignements et de solutions à mettre en œuvre | Calendrier prévisionnel 2014: Préparation d'un état de l'art scientifique sur les conflits d'usages; Calendrier prévisionnel 2015: - Réalisation d'un état des lieux scientifiques - Définition du projet d'ensemble; Calendrier prévisionnel 2016: Calendrier à définir : phase de recueil de terrains, organisation de séminaires, ateliers selon des modalités à définir. Réalisation d'enseignements et de solutions à mettre en œuvre.
37 | Intégrer les milieux humides dans le référentiel du label EcoQuartier | DHUP | A définir | GT écoquartiers | - Un référentiel Ecoquartiers prenant mieux en compte la problématique MH. - Une sensibilisation des porteurs de projets écoquartiers sur la thématique Milieux humides | Calendrier prévisionnel 2015: - Évaluation de la prise en compte de la biodiversité dans les écoquartiers engagés dans la démarche de labellisation 2015- - Réalisation d'une fiche sur les milieux humides et écoquartier; Calendrier prévisionnel 2016: Démarche d'évolution du référentiel écoquartiers : Prise en compte des milieux humides dans le futur référentiel; Suivi 2014: Préparation d'un état de l'art scientifique sur les conflits d'usages
38 | Renforcer la prise en compte des milieux humides dans le cadre des PLU Intercommunaux (PLUI) | DEB/DHUP | A définir | Club PLUi | - Une meilleure prise en compte des milieux humides dans les documents de planification dont les PLUi. | Calendrier prévisionnel 2014: Organisation de Clubs PLUi réunissant des collectivités. Le thème 2014 porte sur la TVB.; Calendrier prévisionnel 2015: - Finalisation des fiches du Club PLUi et TVB; Calendrier prévisionnel 2016: A définir; Suivi 2014: Clubs PLUi réunis sur le thème TVB – rédaction de fiches portant sur la gouvernance, les outils...