Axe 1 : Renforcer la mise en œuvre de la convention de Ramsar en lien avec les autres accords multilatéraux sur l’environnement

Groupe thématique : hors Groupe

Action 1 : Lancer le nouveau Label « Ville Ramsar » en France

CONTEXTE

Un des « piliers » de la convention de Ramsar est le développement d’un réseau de zones humides d’importance internationale usuellement dénommées « sites Ramsar ».

Lors de sa 12ème Conférence des Parties (juin 2015, Punta del Este, Uruguay), un nouveau Label a été adopté afin de valoriser l’action de collectivités mettant en œuvre une bonne gestion en lien avec un site Ramsar ou une autre zone humide : le Label « Ville des Zones Humides accréditée par la Convention de Ramsar » (http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res10_wetland_cities_f_0.pdf ).

Cette résolution a été présentée par la Tunisie et la république de Corée, et la France a fortement soutenu ce projet (comme prévu dans l’Action 3 du Plan national) et œuvré à la finalisation du texte et à son adoption.

OBJECTIFS ET CONTENU (Plan validé et extensions)

L’action consiste à mettre en œuvre rapidement ce nouveau label au niveau national afin d’être en mesure de proposer des candidats à la prochaine Conférence des parties en 2018. Ceci suppose :

- d’accompagner le secrétariat de Ramsar dans la définition du cadre général de mise en œuvre pour finalisation au plus vite (fin 2015-début 2016)

- de définir début 2016 le cadre de mise en œuvre national

- de lancer le label au niveau national avant mi-2016

- de déposer le ou les dossiers de candidature auprès du secrétariat de Ramsar dans les délais impartis pour la 13ème COP, à savoir avant le 31/12/2016.

SPECIFICITES OUTRE-MER

Néant

VOLET CESP (Communication/Education-Formation/Sensibilisation/Participation)

Cette action pourrait être portée auprès des collectivités dans le cadre du 2ème Grand prix « Milieux humides et aménagement urbain » (voir Action 34).

PILOTE(S) ET PARTENAIRES

Pilote

MEDDE / Direction de l’eau et de la biodiversité / Bureau des milieux aquatiques

Partenaires

- Expert français GEST

- MEDDE / Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages

- CEREMA (Action 34)

GROUPE DE TRAVAIL SPECIFIQUE

- GT spécifique pour définition du cadre national

- COPIL du Grand Prix (Action 34)

PLAN DE FINANCEMENT

Moyens internes DEB

Conventions MEDDE/CEREMA ?

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE : RESULTATS ATTENDUS ET OBTENUS

| Calendrier prévisionnel | Actions | Mise en oeuvre | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Participation à la préparation et à la finalisation pour adoption de la résolution lors de la 12ème CdP Ramsar | +  | Résolution adoptée |
| 2015 | Appui à la définition du cadre Ramsar de mise en oeuvre | +  | Participation du CN GEST |
| 2016 | Définition du cadre national de mise en œuvre et lancement du Label |  |  |
| 2016 | Choix des dossiers et transmission au secrétariat de Ramsar |  |  |
| 2018 | Attribution du Label à une ou plusieurs collectivités françaises |  |  |

OBSERVATIONS SUR L’ACTION ET SON DEROULEMENT

(à remplir)

« POUR ALLER PLUS LOIN » :

PROPOSITIONS DE SUITES A CETTE ACTION / D’ACTION(S) COMPLEMENTAIRE(S) OU NOUVELLE(S)

Compte tenu des délais très courts à respecter pour les premières attributions de label, il est probable que les premiers dossiers transmis seront ceux de collectivités sur sites Ramsar. Il sera souhaitable pour les échéances suivantes (pour chaque COP) que les candidats soient diversifiés avec également des collectivités mettant en œuvre une politique de bonne gestion de leurs milieux humides même quand ces derniers ne sont pas des sites Ramsar.